******

**AKCIONI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVOJA**

**2025. – 2027.**

Mart 2024.

**Uvod**

Obaveza izrade Akcionog plana implementacije strategije utvrđena je Zakonom o razvojnom planiranju i upravljenjem razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 32/17) i Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (‘‘Službene novine FBiH‘‘, broj 74/19).

Akcioni plan je provedbeni dokument koji se izrađuje na početku svake godine za period od tri godine, po principu 1+2 za svaki strateški dokument posebno, u toku njegove izrade ili po završetku.

1. **Osvrt na Strategiju lokalnog razvoja Općine Sanski Most 2021. – 2027.**

Općinsko vijeće Sanski Most je na svojoj redovnoj 12. sjednici održanoj 15.02.2022. usvojilo Odluku o usvajanju Strategije razvoja Općine Sanski Most za period 2022. – 2027., odnosno usvojena je Strategija razvoja USK za period 2021. – 2027. kao strateški razvojni okvir, a u skladu sa članom 20., stav 5. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH (‘‘Službene novine Federacije BiH‘‘, broj 32/17), u kojem se navodi:

‘‘(5) Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik može predložiti općinskom, odnosno gradskom vijeću usvajanje strategije razvoja kantona kojem pripada kao strateškog okvira razvoja općine, odnosno grada.

(6) U slučaju iz stavka (5) ovog članka u jedinici lokalne samouprave izrađuju se implementacijski dokumenti sukladno čl. 23. do 26. ovog zakona‘‘

1. **Proces izrade Akcionog plana**

Proces izrade Akcionog plana implementacije Strategije lokalnog razvoja Općine Sanski Most, za period 2025. – 2027. (u daljem tekstu: Akcioni plan) vodio je Odsjek za investicije i podršku biznisu pri Službi za razvoj, poduzetništvo i resurse, u saradnji sa ostalim općinskim Službama koje su direktno uključene u implementaciju Strategije.

U Akcionom planu navedeni su podaci o strateškim ciljevima i prioritetima te je razrađena okvirna dinamika realizacije mjera, ključnih strateških projekata i drugih projekata čija se realizacija očekuje u narednom trogodišnjem periodu, te čija je realizacija očekivana i izvjesna na osnovu ranije potpisanih ugovora i sporazuma.

Za svaki projekat su definirani nosioci realizacije, utvrđeni indikatori na nivou očekivanog rezultata i dat pregled finansiranja po godinama sa izvorima finansiranja za svaku od 3 planirane godine. Stepen implementacije Akcionog plana će zavisiti od ljudskih, tehničkih i administrativnih kapaciteta nosioca implemetacije, dostupnosti vanjskih izvora finansiranja i drugih vanjskih okolnosti. Akcioni plan je osnov za detaljnu izradu Srednjoročnog odnosno trogodišnjeg plana rada Općinskog organa uprave za period 2025. – 2027., Godišnjeg plana rada Općinskog organa uprave za 2025., te za izradu Izvještaja o razvoju za 2025., (u prethodnom periodu se zvao Izvještaj o implmentaciji Strategije lokalnog razvoja).

1. **Kratak opis Akcionog plana**

Akcioni plan je provedbeni dokument kojim se razrađuje dinamika realizacije strateških ciljeva, prioriteta i mjera, te ključnih strtaeških projekata i drugih projektnih aktivnosti za koje se okvirno planiraju finansijska sredstva i definiraju nosioci implmentacije.

Akcionim planom obuhvaćena su 3 strateška cilja, 10 prioriteta, 15 mjera i 20 strateških projekata.

Kako bi se osigurao visok stepen realizacije planiranih strateških ciljeva, definisan je i set prioriteta koji pokrivaju sve oblasti od strateškog značaja za razvoj Unsko – sanskog kantona, odnosno Općine Sanski Most. Prioriteti predstavljaju ključna polja i smjerove djelovanja za ostvarenje vizije i strateških ciljeva i kao takvi imaju najveći uticaj na razvoj, odnosno ostvarenje strateških indikatora.

U okviru svakog od prioriteta definiran je poseban set mjera u okviru kojih će Općina Sanski Most definirati svoje konkretne projekte za trogodišnji period implementacije 2025. – 2027.

|  |  |
| --- | --- |
| Strateški cilj 1. | |
| Prioritet 1.1. Izgradnja sistema za održivo korištenje i odgovorno upravljanje prirodnim resursima | Mjera 1.1.1. Unaprijeđenje kapaciteta za održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta i povezivanje sa prerađivačkim kapacitetima. |
| Mjera 1.1.2. Unaprijeđenje kapaciteta za održivo korištenje rudnih bogatstava i šuma. |
| Mjera 1.1.3. Stavljanje raspoloživih prirodnih resursa u funkciju razvoja privrede USK. |
| Prioritet 1.2. Unaprijeđenje poslovnog okruženja | Mjera 1.2.1. Podrška razvoju poduzetništva |
| Mjera 1.2.2. Unaprijeđenje poslovne infrastrukture i promocija i poslovnih zona |
| Mjera 1.2.3. Unaprijeđenje tehničkih i kadrovskih resursa pružalaca poslovnih usluga |
| Mjera 1.2.4. Poboljšanje kvaliteta ljudskih resursa i uspostavljanje dinamičnog tržišta rada usklađenog sa potrebama privrede |
| Prioritet 1.3. Unaprijeđenje konkurentnosti prerađivačke industrije | Mjera 1.3.1. Podrška uvođenju novih i unaprijeđenju postojećih tehnologija u prerađivačkoj industriji. |
| Mjera 1.3.2. Uvođenje i podsticanje inovacija u privredi. |
| Mjera 1.3.3. Podrška internacionalizaciji poslovnih aktivnosti i plasmanu proizvoda prerađivačke industrije na međunarodnom tržištu. |
| Prioritet 1.4. Promocija održivog turizma i efektuiranje turističkih potencijala | Mjera 1.4.1. Unaprijeđenje turističke ponude kreiranjem privlačnih turističkih proizvoda zasnovanih na lokalnim turističkim resursima. |
| Mjera 1.4.2. Promocija i privlačenje investicija u ciljane turističke oblasti u sektoru turizma |
| Mjera 1.4.3. Promocija USK kao atraktivne turističke destinacije |
| Prioritet 2.1. Usklađivanje sistema obrazovanja sa modernim EU praksama | Mjera 2.1.1. Modernizacija programa obrazovnih institucija u skladu sa modernim EU praksama |
| Mjera 2.1.2. Racionalizacija mreže škola kroz optimizaciju, rekonstrukciju i proširenje  kapaciteta postojećih obrazovnih objekata i modernizacija školskih prostorija |
| Mjera 2.1.3. Proširenje kapaciteta postojećih objekata za odgoj, obrazovanje te razvoj sporta i kulture |
| Mjera 2.1.4. Jačanje ravnopravnosti u pružanju obrazovnih usluga s obzirom na posebne potrebe djece, talentiranost i pripadnost marginalnim grupama |
| Prioritet 2.2. Jačanje socijalne inkluzije i pristupa zasnovanih na potrebama korisnika | Mjera 2.2.1. Podrška jačanju socijalno-društvenih programa, socijalnog rada i pronatalitetnih mjera i politika. |
| Mjera 2.2.2. Jačanje saradnje javnog i nevladinog sektora u pružanju direktnih usluga djeci i porodicama. |
| Mjera 2.2.3. Jačanje mоbilnоsti, intеrkulturаlizma i građanskog aktivizma mlаdih. |
| Prioritet 2.3. Unaprijeđenje sistema integrisanih zdravstvenih usluga | Mjera 2.3.1. Podrška materijalno - tehničkoj opremljenosti zdravstvenih ustanova. |
| Mjera 2.3.2. Podrška donošenju i implementaciji javnih politika prevencije bolesti |
| Mjera 2.3.3. Podrška uspostavljanju i razvoju visokodiferenciranih i specijaliziranih usluga u sistemu tercijarne zdravstvene zaštite |
| Prioritet 2.4. Povećanje stepena javne sigurnosti i održivo upravljanje rizicima od prirodnih i drugih nesreća | Mjera 2.4.1. Dekontaminacija površine USK od MES i NUS |
| Mjera 2.4.2. Uspostava sistema prevencije i ranog upozoravanja od prirodnih i sigurnosnih rizika. |
| Mjera 2.4.3. Jačanje ljudskih resursa i opremljenosti Uprave policije. |
| Prioritet 3.1: Podrška primjeni integralnog sistema upravljanja okolišem i  prostorom u upravljanju  prirodnim resursima | Mjera 3.1.1. Komponenta podrška zaštite prirodnog nasljeđa i biodiverziteta, tla, šuma, izvorišta i voda, biljnih i životinjskih vrsta u lokalnim zajednicama |
| Mjera 3.1.2. Uspostava održivog sustava upravljanja otpadom u skladu sa ključnim EU načelima. |
| Mjera 3.1.3. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (vjetar,biomasa, sunĉeva energija) i mjera  energetske efikasnosti. |
| Mjera 3.1.4. Podrška razvoju projekata za raspoložive bilateralne i multilateralne institucije. |
| Prioritet 3.2: Razvoj komunalne i javne infrastrukture na principima  održivog okolišnog razvoja | Mjera 3.2.1. Podrška donošenju prostorno-planskih dokumenata na nivou jedinica lokalnih samouprava i upravljanje prostorom. |
| Mjera 3.2.2. Proširenje i modernizacija kapaciteta javne i komunalne infrastrukture i objekata. |
| Mjera 3.2.3. Jačanje transportnih i saobraćajnih kapaciteta i povezanosti sa državnim i međudržavnim centrima. |